## Resumo
STATUS POR CONTRATO — SETEMBRO 26
Diária = uma equipe num dia. "Sem baixa" = dia que passou e ficou como Em campo.
CONTRATO | CONTRATANTE | DIÁRIAS | CONCLUÍDAS | % CONCL. | NÃO REALIZ. | Chuva | Manutenção | Viagem | Integração | Outros | SEM BAIXA | EM CAMPO
VIA CRISTAIS | CONVIAS | 25 | 22 | 88% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPR - V.CAFÉ | FIRCON | 50 | 39 | 78% | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
ENTREVIAS | GARCIA | 25 | 21 | 84% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
VIAS DO CAFÉ | GARCIA | 50 | 38 | 76% | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
SEM CONTRATO | SANCHES TRIPOLONI | 25 | 20 | 80% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
TOTAL |  | 175 | 140 | 80% | 28 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0

## VIA CRISTAIS
VIA CRISTAIS
CONVIAS · SETEMBRO 26
Concluído | Não realizado | Sem baixa | Em campo
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
|  | 1 Concluído | 2 Concluído | 3 Concluído | 4 Concluído | 5
6 | 7 Concluído | 8 Concluído | 9 Concluído | 10 Concluído | 11 Concluído | 12 Concluído
13 | 14 Chuva | 15 Chuva | 16 Concluído | 17 Concluído | 18 Concluído | 19 Concluído
20 | 21 Concluído | 22 Chuva | 23 Concluído | 24 Concluído | 25 Concluído | 26 Concluído
27 | 28 Concluído | 29 Concluído | 30 Concluído
Diárias | 25
Concluídas | 22 (88%)
Não realizadas | 3 — 3 chuva
Sem baixa | 0
DATA | DIA | ENCARREGADO | CIDADE | STATUS | MOTIVO | EQUIPE
2026-09-01 | TER | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-02 | QUA | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-03 | QUI | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-04 | SEX | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-07 | SEG | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-08 | TER | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-09 | QUA | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-10 | QUI | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-11 | SEX | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-12 | SÁB | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-14 | SEG | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-15 | TER | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-16 | QUA | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-17 | QUI | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-18 | SEX | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-19 | SÁB | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-21 | SEG | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-22 | TER | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-23 | QUA | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-24 | QUI | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-25 | SEX | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-26 | SÁB | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-28 | SEG | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-29 | TER | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-30 | QUA | FERNANDO ANTONIO | PARACATU MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa

## EPR - V.CAFÉ
EPR - V.CAFÉ
FIRCON · SETEMBRO 26
Concluído | Não realizado | Sem baixa | Em campo
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
|  | 1 2 concl. | 2 2 concl. | 3 2 concl. | 4 2 concl. | 5
6 | 7 1 concl. · 1 sem baixa | 8 2 concl. | 9 2 concl. | 10 2 concl. | 11 1 concl. · 1 integração | 12 1 concl. · 1 manutenção
13 | 14 2 chuva | 15 2 chuva | 16 2 concl. | 17 2 concl. | 18 1 concl. · 1 manutenção | 19 1 concl. · 1 sem baixa
20 | 21 2 concl. | 22 2 chuva | 23 2 concl. | 24 2 concl. | 25 2 concl. | 26 2 concl.
27 | 28 2 concl. | 29 2 concl. | 30 2 concl.
Diárias | 50
Concluídas | 39 (78%)
Não realizadas | 9 — 6 chuva, 2 manutenção, 1 integração
Sem baixa | 2
DATA | DIA | ENCARREGADO | CIDADE | STATUS | MOTIVO | EQUIPE
2026-09-01 | TER | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-01 | TER | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-02 | QUA | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-02 | QUA | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-03 | QUI | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-03 | QUI | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-04 | SEX | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-04 | SEX | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-07 | SEG | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-07 | SEG | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | SEM BAIXA |  | Implantação de Defensa
2026-09-08 | TER | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-08 | TER | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-09 | QUA | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-09 | QUA | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-10 | QUI | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-10 | QUI | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-11 | SEX | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-11 | SEX | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | INTEGRAÇÃO | Implantação de Defensa
2026-09-12 | SÁB | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-12 | SÁB | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | MANUTENÇÃO | Implantação de Defensa
2026-09-14 | SEG | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-14 | SEG | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-15 | TER | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-15 | TER | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-16 | QUA | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-16 | QUA | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-17 | QUI | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-17 | QUI | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-18 | SEX | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-18 | SEX | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | MANUTENÇÃO | Implantação de Defensa
2026-09-19 | SÁB | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-19 | SÁB | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | SEM BAIXA |  | Implantação de Defensa
2026-09-21 | SEG | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-21 | SEG | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-22 | TER | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-22 | TER | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-23 | QUA | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-23 | QUA | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-24 | QUI | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-24 | QUI | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-25 | SEX | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-25 | SEX | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-26 | SÁB | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-26 | SÁB | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-28 | SEG | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-28 | SEG | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-29 | TER | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-29 | TER | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-30 | QUA | GLEISON MARTINS | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-30 | QUA | DIEGO CEZARIO | PAIÇANDU PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa

## ENTREVIAS
ENTREVIAS
GARCIA · SETEMBRO 26
Concluído | Não realizado | Sem baixa | Em campo
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
|  | 1 Concluído | 2 Concluído | 3 Concluído | 4 Concluído | 5
6 | 7 Concluído | 8 Concluído | 9 Concluído | 10 Concluído | 11 Concluído | 12 Concluído
13 | 14 Chuva | 15 Chuva | 16 Concluído | 17 Sem baixa | 18 Concluído | 19 Concluído
20 | 21 Concluído | 22 Chuva | 23 Concluído | 24 Concluído | 25 Concluído | 26 Concluído
27 | 28 Concluído | 29 Concluído | 30 Concluído
Diárias | 25
Concluídas | 21 (84%)
Não realizadas | 3 — 3 chuva
Sem baixa | 1
DATA | DIA | ENCARREGADO | CIDADE | STATUS | MOTIVO | EQUIPE
2026-09-01 | TER | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-02 | QUA | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-03 | QUI | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-04 | SEX | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-07 | SEG | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-08 | TER | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-09 | QUA | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-10 | QUI | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-11 | SEX | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-12 | SÁB | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-14 | SEG | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-15 | TER | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-16 | QUA | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-17 | QUI | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | SEM BAIXA |  | Implantação de Defensa
2026-09-18 | SEX | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-19 | SÁB | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-21 | SEG | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-22 | TER | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-23 | QUA | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-24 | QUI | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-25 | SEX | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-26 | SÁB | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-28 | SEG | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-29 | TER | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-30 | QUA | EDSON DE OLIVEIRA | SÃO CARLOS SP | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa

## VIAS DO CAFÉ
VIAS DO CAFÉ
GARCIA · SETEMBRO 26
Concluído | Não realizado | Sem baixa | Em campo
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
|  | 1 2 concl. | 2 2 concl. | 3 2 concl. | 4 1 concl. · 1 manutenção | 5
6 | 7 1 concl. · 1 manutenção | 8 2 concl. | 9 2 concl. | 10 2 concl. | 11 2 concl. | 12 1 concl. · 1 sem baixa
13 | 14 2 chuva | 15 2 chuva | 16 2 concl. | 17 2 concl. | 18 2 concl. | 19 2 concl.
20 | 21 1 concl. · 1 viagem | 22 2 chuva | 23 2 concl. | 24 2 concl. | 25 2 concl. | 26 1 concl. · 1 sem baixa
27 | 28 2 concl. | 29 2 concl. | 30 1 concl. · 1 sem baixa
Diárias | 50
Concluídas | 38 (76%)
Não realizadas | 9 — 6 chuva, 2 manutenção, 1 viagem
Sem baixa | 3
DATA | DIA | ENCARREGADO | CIDADE | STATUS | MOTIVO | EQUIPE
2026-09-01 | TER | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-01 | TER | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-02 | QUA | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-02 | QUA | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-03 | QUI | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-03 | QUI | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-04 | SEX | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-04 | SEX | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | MANUTENÇÃO | Implantação de Defensa
2026-09-07 | SEG | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-07 | SEG | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | MANUTENÇÃO | Implantação de Defensa
2026-09-08 | TER | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-08 | TER | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-09 | QUA | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-09 | QUA | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-10 | QUI | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-10 | QUI | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-11 | SEX | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-11 | SEX | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-12 | SÁB | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-12 | SÁB | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | SEM BAIXA |  | Implantação de Defensa
2026-09-14 | SEG | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-14 | SEG | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-15 | TER | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-15 | TER | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-16 | QUA | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-16 | QUA | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-17 | QUI | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-17 | QUI | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-18 | SEX | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-18 | SEX | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-19 | SÁB | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-19 | SÁB | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-21 | SEG | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-21 | SEG | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | VIAGEM | Implantação de Defensa
2026-09-22 | TER | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-22 | TER | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-23 | QUA | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-23 | QUA | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-24 | QUI | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-24 | QUI | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-25 | SEX | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-25 | SEX | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-26 | SÁB | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-26 | SÁB | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | SEM BAIXA |  | Implantação de Defensa
2026-09-28 | SEG | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-28 | SEG | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-29 | TER | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-29 | TER | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-30 | QUA | ANTONY SILVA | VARGINHA MG | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-30 | QUA | CLAUDINEI APOLINÁRIO | VARGINHA MG | SEM BAIXA |  | Implantação de Defensa

## SANCHES TRIPOLONI (sem contr
SANCHES TRIPOLONI (sem contrato)
SANCHES TRIPOLONI · SETEMBRO 26
Concluído | Não realizado | Sem baixa | Em campo
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
|  | 1 Concluído | 2 Concluído | 3 Concluído | 4 Concluído | 5
6 | 7 Concluído | 8 Concluído | 9 Concluído | 10 Concluído | 11 Concluído | 12 Concluído
13 | 14 Chuva | 15 Chuva | 16 Concluído | 17 Concluído | 18 Concluído | 19 Concluído
20 | 21 Concluído | 22 Chuva | 23 Concluído | 24 Concluído | 25 Concluído | 26 Sem baixa
27 | 28 Concluído | 29 Manutenção | 30 Concluído
Diárias | 25
Concluídas | 20 (80%)
Não realizadas | 4 — 3 chuva, 1 manutenção
Sem baixa | 1
DATA | DIA | ENCARREGADO | CIDADE | STATUS | MOTIVO | EQUIPE
2026-09-01 | TER | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-02 | QUA | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-03 | QUI | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-04 | SEX | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-07 | SEG | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-08 | TER | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-09 | QUA | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-10 | QUI | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-11 | SEX | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-12 | SÁB | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-14 | SEG | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-15 | TER | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-16 | QUA | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-17 | QUI | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-18 | SEX | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-19 | SÁB | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-21 | SEG | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-22 | TER | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | NÃO REALIZADO | CHUVA | Implantação de Defensa
2026-09-23 | QUA | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-24 | QUI | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-25 | SEX | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-26 | SÁB | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | SEM BAIXA |  | Implantação de Defensa
2026-09-28 | SEG | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa
2026-09-29 | TER | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | NÃO REALIZADO | MANUTENÇÃO | Implantação de Defensa
2026-09-30 | QUA | AGUINALDO TELES | MARINGÁ PR | CONCLUÍDO |  | Implantação de Defensa