## Boletim
BOLETIM DE APONTAMENTOS
1 apontamento(s) · 268,32 m² · 513,6 m · período 10/07/2026 a 10/07/2026 · origem: e89ee564-Apontamentos_4.xlsx · emitido em 26/08/2026 13:50
INCM-SIH-2026.00026 |  |  |  |  | Sinalização Horizontal · Definitiva ¦ 10/07/2026 ¦ Executado
IDENTIFICAÇÃO
CLIENTE |  |  | EPR |  |  | CONTRATO |  |  | EPR
LOCAL DE OBRA |  |  | Maringá a Paiçandu |  |  | ENCARREGADO |  |  | Fabiano
EXECUTADO EM |  |  | 10/07/2026 09:58 |  |  | ENCONTRADO EM |  |  | 10/07/2026 09:58
FECHAMENTO DE PISTA |  |  | 09:59 |  |  | LIBERAÇÃO DE PISTA |  |  | 17:00
TEMPO DE INTERDIÇÃO |  |  | 421 min |  |  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL |  |  | —
CRIADO POR |  |  | Fabiano Martins · 10/07/2026 17:26 |  |  | EQUIPE (KARTADO) |  |  | Fiscal de campo
SERVIÇOS EXECUTADOS (8)
# | KM INI | KM FIM | COR | LOCAL DE APLICAÇÃO | TIPO DE FAIXA | FAIXAS | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | OBSERVAÇÕES
1 | 146 | 147 | Branco | — | Zebrado | 1 | 71 | 0.4 | 28.4 | —
2 | 146 | 147 | Branco | — | Zebrado | 1 | 45 | 0.4 | 18 | —
3 | 146 | 147 | Branco | — | Legendas | 1 | 3.6 | 1.2 | 4.32 | Legenda de a preferência
4 | 146 | 147 | Branco | — | Zebrado | 1 | 96 | 0.4 | 38.4 | —
5 | 146 | 147 | Branco | — | Legendas | 4 | 7.5 | 1.1 | 33 | 4 Seta pé
6 | 146 | 147 | Branco | — | Zebrado | 1 | 176 | 0.4 | 70.4 | —
7 | 146 | 147 | Branco | — | Zebrado | 1 | 107 | 0.4 | 42.8 | —
8 | 146 | 147 | Branco | — | Legendas | 4 | 7.5 | 1.1 | 33 | 4 Seta reta
[6 empty] | TOTAL | 513.6 |  | 268.32
0 foto(s) anexada(s)

## Dados
Serial | Data | Hora | Natureza | Tipo | Status | Cliente | Contrato | Local de Obra | Encarregado | Engenheiro | Criado por | Serviço nº | Km inicial | Km final | Cor | Local de aplicação | Tipo de faixa | Faixas | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Obs. do serviço
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 1 | 146 | 147 | Branco |  | Zebrado | 1 | 71 | 0.4 | 28.4
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 2 | 146 | 147 | Branco |  | Zebrado | 1 | 45 | 0.4 | 18
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 3 | 146 | 147 | Branco |  | Legendas | 1 | 3.6 | 1.2 | 4.32 | Legenda de a preferência
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 4 | 146 | 147 | Branco |  | Zebrado | 1 | 96 | 0.4 | 38.4
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 5 | 146 | 147 | Branco |  | Legendas | 4 | 7.5 | 1.1 | 33 | 4 Seta pé
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 6 | 146 | 147 | Branco |  | Zebrado | 1 | 176 | 0.4 | 70.4
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 7 | 146 | 147 | Branco |  | Zebrado | 1 | 107 | 0.4 | 42.8
INCM-SIH-2026.00026 | 10/07/2026 | 09:58 | Sinalização Horizontal | Definitiva | Executado | EPR | EPR | Maringá a Paiçandu | Fabiano |  | Fabiano Martins | 8 | 146 | 147 | Branco |  | Legendas | 4 | 7.5 | 1.1 | 33 | 4 Seta reta